## Slide 1: Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020
HUSKROUA CBC
PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS
HUSKROUA ENI CBC Program 2014-2020
Workshop magyar Kedvezményezettek részére
On-line | 2020. november 11. 9.30-12.00
www.huskroua-cbc.eu

## Slide 2: A HUSKROUA ENI CBC Program idősávja
2021
2022
2023
2020
2019
aug- dec
nov - aug
marc-dec
TSZ aláírás, 1. előleg utalás 30 napon belül
12 hónap – 1. jelentés
Módosítási kérelmek
folyamatos
Előleg kifizetés 2. évre
aug- aug
Zárójelentés
dec. 31. – projekt tevékenységek megvalósításának záró dátuma
Előleg kifizetés 3. évre
12-24 hónap - 2. jelentés
Záró kifizetés
Projekt fenntartási időszak
IH kijelölő határozat
dec-dec
Notes: © Copyright PresentationGO.com – The free PowerPoint and Google Slides template library

## Slide 3: Jelentéstételi kötelezettség
INTERREG+ rendszeren keresztül
A fizetési kérelmekkel egyidejűleg szakmai és pénzügyi előrehaladási jelentések – minden 12 hónap lezárultával;
Partner-szintű jelentések Konszolidált, projekt-szintű jelentés
A projekt egészére kell vonatkozzon, attól függetlenül, hogy mely része van támogatásból finanszírozva;
A költségek valósságát, megfelelő rögzítését és jogosultságát ellenőrzik Ukrajnában a Control Contact Point által elfogadott könyvvizsgálók, tagállamokban a nemzeti kontrollerek. Költséghitelesítési jelentés

## Slide 4: Jelentéstételi kötelezettség

## Slide 5: Jelentéstételi kötelezettség
A jelentéstételi időszak minden projekt partnerre vonatkozik – egységes
A 12 hónap időtartamú projektek (hosszabbítás esetén is) egyszer jelentenek
A költségeket a rendszer automatikusan átváltja EUR-ra
Átváltás : Beneficiary Report benyújtásának hónapjában érvényes havi árfolyam
Megjegyzés: B1 novemberben nyújtja be a jelentését, B2 decemberben, ez esetben eltérő átváltási árfolyamok

## Slide 6: Jelentéstételi kötelezettség
Határidők PIM-ben:
Interim report (előrehaladási): 15 napon belül benyújtandó a BR
Final report (záró): 30 napon belül benyújtandó a BR
Interim report/Final report: 3 hónapon belül a PR
Megjegyzés: az I+ rendszer rendelkezésre állása miatt néhány projektre nem a fenti határidő vonatkozik, hanem a módosított TSZ 6.7 pontjában előírt +6 hónapon belüli jelentési kötelezettség (bele értendő a kiállított költséghitelesítési jelentés is);

## Slide 7: Kifizetések
Változás!
Az előleg min. 50%-os költése esetén jár a következő időszaki előleg teljes összegben.
50% alatt, az el nem számolt vagy el nem költött előleg összege a soron következő kifizetés összegéből levonásra kerül.

## Slide 8: A kifizetések időbelisége
Első kifizetés:
30 napon belül, amint az IH visszakapja a mindenki által aláírt támogatási szerződést
Infrastrukturális projektek esetén a JTS-nek bemutatott kiviteli szerződés megkötése után 10-15 nappal
További kifizetések feltételei:
A 12 havi rendszeres projekt előrehaladási jelentés megküldése a JTS részére az INTERREG+ rendszeren keresztül – 3 hónapon belül
A JTS ellenőrzi, szükség esetén hiánypótlást kér - 30 nap a jelentés és a kifizetési kérelem beérkezésétől
A JTS szúrópróbaszerűen ellenőriz/ellenőrizhet költségeket

## Slide 9: A kifizetések időbelisége
A vezető kedvezményezettnek maximum 30 napjuk van a hiánypótlások benyújtására
A JTS ellenőrzi a hiánypótlásként beérkezett dokumentumokat. Hiba esetén újra kiküldi az LB részére 30 napon belül + LB 15 napon belül válaszol
Amint az ellenőrzés lezajlik, a jelentés és kifizetési kérelem elfogadható, a JTS vezetője elfogadja a jelentést és a kifizetést
Az IH dönt az utalhatóságról és elindítja a következő időszakra vonatkozó előleg vagy zárás esetén a végső kifizetés utalását a Kifizető egységen keresztül
~ min. 5 hónap a jelentéstételi időszak záró dátumától

## Slide 10: Módosítások a Támogatási Szerződésben és a Projekt Végrehajtási Kézikönyvben
COVID-19: enyhítő intézkedések
JMC jóváhagyás: 2020. október 12.
Támogatási szerződés (Grant Contract):
legal provisions in Preamble - Commission Implementing Regulation (EU) 2020/879 of 23 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 897/2014 with specific measures in response to the COVID-19 pandemic
article 6 – narrative and financial reporting
  Interreg + system
  Point 6.7 - In case the Interreg + system is not functional to provide an expenditure and revenue verification report, the deadlines defined for the Beneficiary to submit the Beneficiary report and the Lead Beneficiary to submit the project interim and final reports with all approved expenditure and revenue verification reports for the first 12 months period shall be prolonged with maximum 6 months depending on the availability of the functional system.

## Slide 11: Módosítások a Támogatási Szerződésben és a Projekt Végrehajtási Kézikönyvben
article 7 – payment arrangements, point 7.3
After the first 12 month reporting period second instalment and third instalment in case of projects with infrastructure component or works requiring building permission, pre-financing may be given without reduction as laid down in Article 7.2 if the part of the expenditure actually incurred which is financed by the Managing Authority (by applying the percentage set out in Article 3.2 of the Contract) stands at 50% of the previous payment(s) as supported by the corresponding interim report and by an expenditure and revenue verification report.
Where the consumption of the first pre-financing and of the second instalment in case of projects with infrastructure component or works requiring building permission is less than 50%, the amount of the new pre-financing payment shall be reduced by the unused amounts of the 50% of the previous pre-financing payment.
article 17 – extension, suspension and termination of the contract
The project can be extended only once and maximum for 6 months
A változások a Támogatási Szerződések módosítása formájában kerülnek alkalmazásra.

## Slide 12: Módosítások a Támogatási Szerződésben és a Projekt Végrehajtási Kézikönyvben
PIM módosítások:
-https://huskroua-cbc.eu/documents/project-implementation-documents
Összhangba hozás a módosított GC-vel
Az előlegből keletkezett kamat és bevétel felhasználhatósága (3.6 pont)
INTERREG+ rendszer leírása
Projekt menedzsment feladatok kiszerződése
Megjegyzés: egyedi elbírálás alapján, bizonyos típusú szervezetekre vonatkoztatható, ahol jogszabály alapján nem megengedett pl. létszám növelés
Új mellékletek: Beneficiary Report template, EVR template

## Slide 13: A következő időszak feladatai
- Az LB-n keresztül a JTS tájékoztatása a 12 hónap változásairól – nagyon fontos!
LB-k megkapják az Addendumokat
Hozzáférés és jogosultságok az I+ rendszerhez
Partnerek együttműködése a BR-ek időben összehangolt elkészítésében
LB elkészíti a PR-t
Projektmegvalósítás folytatása (PIM és FAQ nyomonkövetése)
Következő előleg várható érkezése minimum 5 hónap