## Slide 1: Pravidlá vypracovania reportov na úrovni projektového partnera
Informačný deň pre prijímateľov projektov
programu ENI CBC
11. november 2020
online

## Slide 2
Orgán prvostupňovej kontroly na Slovensku:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
  Odbor programov cezhraničnej spolupráce
  Oddelenie kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-HU, PL-SK a programu ENI
  (kontrola MSP, kontrola V.O. – zákazky s nízkou hodnotou)
  Oddelenie auditov a kontroly verejného obstarávania programov cezhraničnej spolupráce
  (kontrola V.O. – nadlimitná a podlimitná metóda)
    Račianska 153/A
    P.O.BOX 1
    830 03 Bratislava

## Slide 3: Reportovanie a monitoring
  V programe ENI sa aplikujú 2 rôzne reporty:
  interim report – predkladá sa za každých 12 mesiacov od začiatku implementácie projektu (predložiť do 90 dní) na kontrolu do 15 dní od ukončenia obdobia za ktoré sa report predkladá
  final report – záverečný report, predkladá sa do 3 mesiacov od ukončenia projektu (predložiť do 90 dní), obsahuje obdobie, ktoré nebolo obsiahnuté v interim reportoch, zároveň obsahuje na max 3 stranách krátky popis projektu (výstupy, indikátory, fotografie, pohľad do budúcnosti,...) na kontrolu sa predkladá do 30 dní
  Podávajú sa každým projektovým partnerom (prijímateľom) príslušnému kontrolnému manažérovi:
    v elektronickej forme prostredníctvom Interreg plus
    v prípade 1. predloženia reportu za každé obdobie sa súčasne zasiela aj poštou vytlačený formulár reportu (zo systému Interreg plus) opečiatkovaný a podpísaný štatutárom - z dôvodu registratúry

## Slide 4: Reportovanie a monitoring
Každý report (interim aj final) má 2 časti:
Narrative (vecná časť) obsahuje najmä: aktualizovaný plán verejných obstarávaní, evidenica výstupov a výsledkov, fotografie z podujatí realizovaných v rámci projektu, fotografie stavebných prác a zakúpených zariadení, propagácia projektu, zoznam stretnutí a ich účastníkov, ...
Financial (finančná časť) obsahuje zoznam všetkých výdavkov, ktoré vznikli na projekte a sú požadované na refundáciu.
Hlavný partner zároveň odosiela aj konsolidovaný report, kt. obsahuje výdavky všetkých projektových partnerov na Spoločný technický sekretariát.

## Slide 5: Reportovanie a monitoring
Report obsahuje výdavky vynaložené počas monitorovacieho obdobia, za ktoré je podávaná daná žiadosť. Rozhoduje dátum úhrady výdavku.
Pri technickej dokumentácii pre stavebné projekty sú oprávnene aj výdavky, ktoré vzniknú ako prípravné:
1 výzva: časová oprávnenosť prípravných nákladov od 15.2.2017 do dátumu podpisu zmluvy (GC)
2. výzva: časová oprávnenosť prípravných nákladov od 17.5.2017 do dátumu podpisu zmluvy (GC)
V momente odovzdávania reportu kontrolórovi sú partneri povinní mať úplnú dokumentáciu potvrdzujúcu správnosť a oprávnenosť výdavkov predložených na certifikáciu (okrem iného faktúry alebo účty a iné účtovné doklady, dokumenty potvrdzujúce platbu, najmä bankové výpisy, zmluvy s dodávateľmi dodávok alebo služieb, preberacie protokoly k dodaným tovarom alebo službám, atď.). Partneri sú povinní úzko spolupracovať s kontrolórom a poskytovať mu nevyhnutné dokumenty potvrdzujúce správnosť a oprávnenosť výdavkov.
Nedodržanie vyššie uvedených termínov projektovým partnerom môže mať za následok skutočnosť, že kontrolór uzná výdavky za neoprávnené a to vzhľadom na chýbajúcu dokumentáciu potvrdzujúcu správnosť a oprávnenosť výdavkov.

## Slide 6: Komunikácia
Kontrolný manažér zasiela v prípade zistených nedostatkov žiadosť o doplnenie dokumentácie k reportu a verejným obstarávaniam prostredníctvom :
  Interreg plus
  Prípadne aj na e-mail prijímateľa (kontaktnej osoby)
  V prípade zistenia neoprávnených výdavkov príslušný kontrolný manažér vystaví a zašle prijímateľovi Návrh správy z kontroly.
  Prijímateľ má možnosť do stanoveného termínu (minimálne 5 pracovných dní) vyjadriť sa, podať námietky.
  Po prehodnotení námietok kontrolór uzavrie kontrolu a vyhotoví Správu z kontroly, čím je proces overenia MSP ukončený.

## Slide 7: Kontrola a oprávnenosť výdavkov
Schválenie daného projektu a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (GC) s vedúcim partnerom ešte neznamená, že všetky výdavky, ktoré počas realizácie projektu predložia partneri v žiadosti o platbu budú uznané za oprávnené a refundované. Schválené môžu byť iba reálne vynakladané prostriedky skutočne realizovaných aktivít, dodaných tovarov, služieb alebo prác.
Náklady vzniknuté v ktorejkoľvek inej mene sa prevedú na eurá pomocou mesačného účtovného kurzu Komisie, ktorý je k dispozícii na tejto webovej adrese: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
Link nájdete v PIM časť 4.4.3 Conversion of thresholds from Euro to national currency (strana 29)

## Slide 8: Kontrola a oprávnenosť výdavkov
Aby bol výdavok oprávnený, musí byť v súlade so:
so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku (GC) a schválenou žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku spolu s prílohami k uvedeným dokumentom
pravidlami uvedenými v Project Implementation Manual (EN) s prílohami a pre SR aj Kontrolný systém v Slovenskej republike (SK) s prílohami,
programovými pravidlami,
platnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi predpismi, ako aj inými dokumentmi, uplatňovaním ktorých sa prijímateľ zaväzuje dodržiavať podľa zmluvy o poskytnutí finančného príspevku
Ďalej je potrebné, aby výdavok:
bol skutočne vynaložený v rámci obdobia vyplývajúceho zo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku,
bol vynaložený v súvislosti s realizáciou projektu a je potrebný na jeho realizáciu,
bol vynaložený v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti,
bol náležite zdokumentovaný,
bol správne zaúčtovaný (na rozpočtové stredisko vytvorené pre projekt),
bol uvedený vo finančnej časti reportu.

## Slide 9: Požiadavky na opis účtovného dokladu
Účtovné doklady týkajúce sa realizácie projektu musia byť opísané tak, aby z ich opisu vyplývalo jednoznačné prepojenie výdavku s projektom.
Opis dokumentu musí byť vyhotovený na origináli účtovného dokumentu a musí obsahovať minimálne:
  číslo projektu,
  sumu oprávnenú v rámci projektu (v prípade deklarovania alikvótnej časti),
  spojenie výdavku s úlohou
  Odporúča sa, aby číslo projektu bolo umiestnené na prvej strane dokumentu. Opis sa môže uvádzať aj vo forme pečiatky.

## Slide 10: Personálne výdavky (Staff costs)
Len pracovno-právny vzťah - t.j. zákonník práce: pracovná zmluva, DoVP, DoPČ, dohoda o brigádnickej práci
3 typy: - 100 % pracovného času sú práce na projekte, nemusí sa predkladať pracovný výkaz, ale popis činností za mesiac je potrebné doložiť (napr. periodic staff report)
- fixné % na projekt (napr. každý mesiac 35%), nemusí sa predkladať pracovný výkaz, ale popis činností za mesiac je potrebné doložiť (napr. periodic staff report)
- flexibilný pracovný čas na projekte, povinnosť doložiť pracovný výkaz
Len ak 100 % dohodnutého pracovného úväzku sú práce na projekte (nemusí ísť len o 40 hod. pracovný úväzok), len vtedy je možné nárokovať si na projekt náklady na úhradu dovoleniek a návštev lekárov.

## Slide 11: Personálne výdavky (Staff costs)
Predkladá sa:
  - pracovná zmluva/dohoda al. rozhodnutie o vymenovaní
- opis pracovnej pozície a náplň práce
- informácia o rozsahu prac. úväzku a zapojenia do projektu
k vyúčtovaniu za dané obdobie aj:
- výplatné pásky
- pracovné výkazy / report o odvedenej práce (napr. periodic staff report)
  - mesačné výkazy (DÚ, SP, ZP)
  - dokumenty o úhrade výplaty a všetkých odvodov (bankové výpisy)
- výstupné zostavy z analytickej evidencie
Pozor: nie je možné navýšiť výšku mzdy, len z dôvodov prác na projekte.
  Ak sa prijíma pre práce na projekte nový zamestnanec, môže mať oprávnenú len mzdu vo výške zaužívanej v organizácií. Kontrolór môže danú skutočnosť overovať.

## Slide 12: Kancelárske a administratívne výdavky
prijímateľ si zvolí z 2 metód vykazovania kancelárskych a administratívnych výdavkov:
Project dedicated office (budget line 5)
alebo administrative costs (budget line 7)
Pri metóde Project dedicated office (budget line 5) je potrebné výdavky podrobne dokladovať, tak ako ostatné výdavky
Administrative costs sú zjednodušené paušálnou sadzbou vo výške do 2 % skutočných priamych výdavkov projektu, maximálna výška administrative cost je 60 000 eur. Pri tejto metóde sa nič nedokladuje.
V prípade, že priame výdavky, ktoré sú základom pre výpočet paušálu, sú neoprávnené (čiastočne/v plnej výške), alikvótne sa znižuje aj výška oprávnených paušálnych výdavkov.
Paušálne výdavky prijímateľ deklaruje iba v prípade, že v reporte deklaruje priame výdavky. Deklarácia paušálnych výdavkov bez priamych výdavkov nie je možná.

## Slide 13: Cestovné výdavky (Travel and accommodation costs)
Len (tuzemské a zahraničné) služobné cesty na dosiahnutie cieľa projektu a vykonané osobami priamo zapojenými do jeho realizácie.
Externí experti NIE - výdavky majú zahrnuté vo fakturovaných sumách.
Oprávnené výdavky:
cestovné výdavky (najefektívnejší spôsob dopravy - náklady, možnosť prípojov, skrátenie času): cestovné lístky, cestovné poistenie, poplatky spojené služ. al. súkromného os. vozidla: palivo (korešpondujúce s údajmi v TP), poplatky za diaľnicu, parkovné
stravné
výdavky na ubytovanie
vreckové (iba ak sa bežne vypláca zamestnancom)

## Slide 14: Cestovné výdavky (Travel and accommodation costs)
Potrebná dokumentácia na dokladovanie:
cestovný príkaz,
vyúčtovanie služobnej cesty (v prípade zahraničnej pracovnej cesty vyznačenie času prechodu štátnych hraníc),
potvrdenie úhrady súm spojených so služobnými cestami (faktúry, účty, cestovné náhrady, paušály), a ak boli vyplatené zálohy aj potvrdenie úhrad a vyúčtovania záloh,
čitateľné cestovné lístky (v príp. verejnej dopravy),
doklad o ubytovaní a o úhrade,
poistenie (cestovné) spolu s potvrdením úhrady,
správa zo služobnej cesty spolu s pozvánkou a programom, príp. aj fotodokumentácia
pri použití služobného al. súkromného osobného vozidla aj:
doklad o nákupe pohonných hmôt,
záznam o prevádzke služobného motorového vozidla (kópia listu z knihy jázd) / dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom o použití súkromného vozidla + výpočet účtovaných trás

## Slide 15: Externé služby (Services)
Výdavky prijímateľov za výdavky vyhotovené externými subjektmi
Oprávnené výdavky:
štúdie, prieskumy
školenia
výdavky na preklady a tlmočenia spolu s výdavkami týkajúcimi sa prenájmu technického konferenčného vybavenia,
výdavky na IT systémy a výdavky na vytvorenie webovej stránky,
propagačné a komunikačné aktivity, reklama a informácie týkajúce sa daného projektu,
finančné riadenie,
služby spojené s organizáciou a realizáciou podujatí alebo stretnutí,
účasť na podujatiach (napr. registračné poplatky),
poplatky za poradenstvo, notárske poplatky, výdavky na technických a finančných expertov,
právo duševného vlastníctva,
výdavky spojené s cestou a ubytovaním externých expertov, prednášajúcich a dodávateľov služieb (ak zmluva s nimi uzatvorená obsahuje ustanovenie, že mzda nezahŕňa cestovné výdavky expertov, atď.),
iné špecifické expertízy a služby potrebné na realizáciu projektu.

## Slide 16: Externé služby (Services)
Potrebná dokumentácia na dokladovanie:
- faktúry alebo iné účtovné doklady za služby spolu s potvrdeniami o úhrade,
- dokumentácia z verejného obstarávania alebo prieskumu trhu - ak je relevantné,
zmluvy, dohody, potvrdenie prevzatia práce alebo služby, potvrdenia o úhrade, ako aj výsledky vykonanej práce (expertíza, poznámka, atď.),
prezenčná listina, agenda organizovaného stretnutia, konferencie, seminára (program, pozvánka, v prípade, že bola podávaná aj strava pre účastníkov tak aj menu za každý deň, a pod.), fotodokumentácia al. videozáznam preukazujúci dodržanie pravidiel publicity,
certifikát alebo potvrdenie ukončeného kurzu alebo školenia, mená účastníkov kurzu, lektorov, prezenčné listiny
exemplár propagačného materiálu (napr. leták, plagát, brožúra, záložka, článok v novinách, tlačová správa), v prípade propagačných materiálov veľkého formátu fotografie týchto materiálov - v súlade s pravidlami publicity,
adresa internetovej stránky - v prípade tvorby internetovej stránky v rámci projektu,
nahrávka spotu vysielaného v TV alebo v rádiu propagujúceho projekt s písomným potvrdením emitenta dátumu, hodiny a miesta vysielania.

## Slide 17: Zariadenia (Equipment and supplies)
nákup vybavenia potrebného na realizáciu projektu, tiež výdavky spojené s odpismi, lízingom, prenájmom, nájmom potrebného vybavenia používaného počas implementácie projektu
Kategórie oprávnených výdavkov:
- kancelárske zariadenie,
počítačové zariadenie a programové vybavenie (hardware a software ako aj jeho prípadná aktualizácia potrebná na správnu realizáciu projektu),
nábytok a montáž nábytku,
laboratórne zariadenie,
elektrické prístroje a zariadenia,
stroje, nástroje alebo prístroje,
špeciálne vozidlá (len v odôvodnených prípadoch na účely naplnenia cieľov projektu - musia byť popísané v podrobnom rozpise),
iné špeciálne zariadenie potrebné pre projekt (tiež v podrobnom rozpise).

## Slide 18: Zariadenia (Equipment and supplies)
Potrebná dokumentácia na dokladovanie:
- zmluvy/objednávky,
preberacie protokoly/dodacie listy,
faktúry za nakúpené tovary spolu s dokladmi o úhrade,
dokumentácia k VO
v prípade nákupu používaného zariadenia - vyhlásenie predávajúceho o tom, že zariadenie nebolo kúpené z finančných prostriedkov EÚ alebo štátnych prostriedkov v priebehu posledných 7 rokov,
Fotografie kúpeného investičného majetku s prvkami publicity,
opis prijatej metódy amortizácie investičného majetku alebo hmotného a nehmotného majetku uvádzaného v rámci projektu,
zaradenie majetku do evidencie organizácie,
poistenie (odporúča sa poistiť zariadenie nadobudnuté zo zdrojov EÚ).

## Slide 19: Infraštruktúra, stavby (Investment / works)
výdavky súvisiace s realizáciou infraštruktúry (stavebné práce, služby a dodávky)
Kategórie oprávnených výdavkov:
nákup pozemkov / budov, ak je nerozlučne spojený s realizáciou projektu - nie viac ako 10 % hodnoty celkových oprávnených výdavkov projektu.
zbúranie budov nachádzajúcich sa na pozemku potrebného na realizáciu investície,
stavba, demontáž, prestavba alebo oprava miestností a technického zázemia potrebného pre realizáciu projektu,
príprava pozemku na stavbu, vrátane geodetických prác,
zemné práce, demontážne-stavebno-montážne práce, konštrukčné, dokončovacie, inštalačné,
dozor vykonávaný v mene investora v oblasti správnej realizácie investície a pamiatkový dozor,
výdavky týkajúce sa stavebného dozoru, stavbyvedúceho alebo koordinátora stavby v súvislosti s realizáciou projektu,
výdavky vynaložené na nadobudnutie trvalého užívacieho práva na pozemky a iných právnych titulov nehnuteľnosti

## Slide 20: Infraštruktúra, stavby (Investment / works)
Potrebná dokumentácia na dokladovanie:
verejné obstarávanie
zmluva o dielo
výkaz výmer zo zmluvy o dielo v elektronickej podobe (Excel)
preberacie protokoly (o odovzdaní a prevzatí staveniska)
faktúra
výpis z bankového účtu
súpisy vykonaných prác (aj v Exceli)
krycie listy čerpania
zisťovacie protokoly
stavebný denník
podrobná fotodokumentácia (pred realizáciou, počas realizácie až po ukončenie stavebných prác)
kolaudačné rozhodnutie
- informačné/pamätné tabule s prvkami publicity (v prípade líniových stavieb na oboch koncoch úseku)

## Slide 21: Účtovníctvo projektu
Povinnosť vedenia osobitnej účtovnej evidencie alebo používania osobitnej analytickej evidencie vzniká od momentu uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.
Ak bude zmluva o poskytnutí finančného príspevku uzatvorená po vynaložení časti oprávnených výdavkov v rámci projektu, musia partneri projektu (ak to účtovný systém dovoľuje) previesť vyššie uvedené výdavky na príslušné osobitné analytické a podsúvahové účty tak, aby bola splnená podmienka vedenia osobitnej účtovnej evidencie. V opačnom prípade musia partneri projektu označiť účtovné dokumenty príslušným kódom a vyhotoviť prehľad všetkých účtovných dokumentov potvrdzujúcich výdavky vynaložené v rámci projektu pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.
Povinnosť viesť osobitnú účtovnú evidenciu projektu sa netýka výdavkov účtovaných zjednodušeným spôsobom (paušál).

## Slide 22: Informácia a propagácia projektu
od momentu začatia implementácie projektu sú partneri projektu povinní informovať verejnosť o tom, že nimi realizovaný projekt získal finančný príspevok z Európskej únie
podrobné problémy a požiadavky súvisiace s propagáciou projektov financovaných v rámci programu a pokyny, prvky publicity aj príklady dobrých a zlých praktík v tejto oblasti počas jednotlivých etáp realizácie projektu sú uvedené v Communication and Visibility Manual, dostupný na webe: https://huskroua-cbc.eu/documents/visibility-documents

## Slide 23: Zásady uchovávania dokumentov
Prijímateľ je povinný uchovávať všetky dokumenty týkajúce sa realizovaného projektu počas obdobia ustanoveného v zmluve o poskytnutí finančného príspevku, teda počas obdobia 5 rokov od dátumu poslednej refundácie záverečnej žiadosti o platbu.
Uchovávaniu podliehajú originály dokumentov a ich overené kópie a tiež elektronické verzie dokumentov uložené na všeobecne uznávaných nosičoch údajov a informácií.
Každý projekt môže byť predmetom kontroly alebo auditu v čase jeho realizácie a tiež po ukončení jeho realizácie zo strany RO, STS al. NO najmä v kontexte zachovania udržateľnosti výstupov projektu. Vzhľadom na to projektová dokumentácia musí byť náležite uchovávaná.

## Slide 24: Refundácia výdavkov ERDF + Štátny rozpočet
Po odsúhlasení žiadosti o platbu riadiacim orgánom a po certifikácii výdavkov sa prevedie platba zo zdrojov ERDF na bankový účet vedúceho partnera (VP). Po úhrade prostriedkov ERDF je poskytované národné spolufinancovanie, v prípade partnerov zo Slovenska zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom NO, a to na bankový účet vedúceho partnera zo Slovenska alebo hlavného cezhraničného partnera. Prevod schválenej výšky prostriedkov spolufinancovania zo štátneho rozpočtu Slovenska slovenskému VP, resp. HCP prebieha prostredníctvom platobnej jednotky v nadväznosti na písomnú informáciu z Riadiaceho orgánu o odsúhlasených žiadostí o platbu a zrealizovaných platbách z ERDF.

## Slide 25: Úroveň spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR
Typ subjektu | EÚ | ŠR SR | Vlastný vklad
Organizácie štátnej správy | 90 % | 10 % | -
Ostatné subjekty verejnej správy | 90 % | 5 % | 5 %
Obec/VÚC a rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou/VÚC | 90 % | 5 % | 5 %
Mimovládne/neziskové organizácie | 90 % | 5 % | 5 %

## Slide 26
  uzatváranie zmlúv o národnom spolufinancovaní
    Ing. Matej Štefánik
    matej.stefanik@vicepremier.gov.sk +421 2 583 17 176

## Slide 27: KONTAKTY
  prvostupňová kontrola projektových partnerov - Bratislava (FLC-BA):
    Ing. Lea Malá - riaditeľka odboru kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce
    lea.mala@vicepremier.gov.sk +421 2 583 17 458
    Ing. Marek Filip - vedúci odd. kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce
    SK-HU, PL-SK a programu ENI
    marek.filip@vicepremier.gov.sk +421 2 583 17 367
    Mgr. Richard Hakszer, PhD. – kontrolný manažér
    richard.hakszer@vicepremier.gov.sk +421 2 583 17 499
    Ing. Renáta Mužíková – kontrolná manažérka
    renata.muzikova@vicepremier.gov.sk +421 2 583 17 479
    Ing. Július Takáč – kontrolný manažér
    julius.takac@vicepremier.gov.sk +421 2 583 17 658
    JUDr. Martina Lacková – kontrolná manažérka
    martina.lackova@vicepremier.gov.sk +421 2 583 17 441
    Mgr. Rita Eleková Horváthová – kontrolná manažérka
    rita.elekova.horvathova@vicepremier.gov.sk +421 2 583 17 343

## Slide 28
Ďakujeme za pozornosť
Stránka programu:
https://huskroua-cbc.eu