## Slide 1: Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020
HUSKROUA CBC
PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS
HUSKROUA ENI CBC 2014-2020
Školenie SK prijímateľov - zmeny v PIM a grantovej zmluve
11. november 2020
www.huskroua-cbc.eu

## Slide 2: Zmeny grantovej zmluvy a PIM
Modifikácie v programových dokumentoch ako zodpovedajúce opatrenia ku:
Žiadostiam prijímateľov pre zefektívnenie implementácie
COVID-19
Modifikácie schválené SMV 12. októbra 2020
Grantová zmluva:
právne ustanovenia v preambule – Vykonávacie nariadenie (EU) 2020/879 z 23. júna 2020 (amending Implementing Regulation (EU) No 897/2014 with specific measures in response to the COVID-19 pandemic)
Článok 6 – naratívny (opisný) a finančný reporting
  Interreg + systém
  Bod 6.7 – v prípade, že Interreg + systém nie je funkčný na vykonanie verifikácie nákladov a vystavenie reportu, termín podania správy prijímateľom a termín podania priebežnej/záverečnej správy za prvých 12 mesiacov implementácie môže byť predĺžený o maximálne 6 mesiacov v závislosti od dostupnosti Interreg + systému.
  Poznámka: 6 mesiacov zahŕňa verifikáciu nákladov vykonanú kontrolou

## Slide 3: Zmeny grantovej zmluvy a PIM
Článok 7 – platobné ustanovenia, bod 7.3
Podmienkou na dosiahnutie plnej výšky ďalšej platby (druhej a tretej zálohovej platby v prípade infra projektov po prvých 12 mesiacoch monitorovacieho obdobia je dosiahnutie čerpania aspoň 50% predošlej platby potvrdenej vystavenou správou z verifikácie nákladov.
Poznámka: 50% čerpania platby na partnerskej úrovni, nie na projektovej!
Pokiaľ je čerpanie prvej platby (a druhej platby prípade infra projektov) nižšie než 50%, výška ďalšej platby bude znížená o podieľ nevyčerpaných prostriedkov ku oným 50%-tám z predošlej platby.
Článok 17 – predĺženie, pozastavenie a zrušenie grantovej zmluvy
Projekt môže byť predĺžený len raz na dobu maximum 6 mesiacov
Poznámka: väčšia šanca v prípade meškania v rámci implementácie
The modifications will be introduced in the operating GCs via the addendums

## Slide 4: Zmeny grantovej zmluvy a PIM
PIM:
-https://huskroua-cbc.eu/documents/project-implementation-documents
Zosúladený s ustanoveniami grantovej zmluvy, príjem a úrok zo zálohovej platby (bod 3.6)
Interreg + system je opísaný v PIM
Externalizácia nákladov na projektový manažment costs
Poznámka: do externého manažmentu môže byť zazmluvnená jedine fyzická osoba (SZČO) a nie firma, musí byť odôvodnené
PIM bol aktualizovaný s novými prílohami – vzormi dokumentov pre riportovanie

## Slide 5: Detailný opis procedúry verifikácie nákladov

## Slide 6: Pokyny pre reporting, verifikáciu nákladov
Inštrukcie pre podávanie správ (reporting)
Opisné a finančné správy predstavujú podporné dokumenty pre žiadosti o platbu, v zhode s článkom 7.2 grantovej zmluvy
Správy sa podávaju po každom 12 mesačnom období cez systém Interreg +
Poznámka : Reportovacie (monitorovacie) obdobie je rovnaké pre všetkých PP
Poznámka : ! 12 mesačné projekty podávajú spravu len raz za celé obdobie implementácie, aby obdržali záverečnú platbu
Poznámka : Konsolidovaná správa (na úrovni projektu) nie je verifikovaná!

## Slide 7: Pokyny pre reporting, verifikáciu nákladov
Termíny stanovené v PIM:
Prijímatelia musia podať svoje Priebežné správy do 15 dní po ukončení monitorovacieho obdobia národnej kontrole/audítorovi
Prijímatelia musia podať svoje Záverečné správy do 30 dní po ukončení monitorovacieho obdobia národnej kontrole/audítorovi
Aspekty z hľadiska finančného plánovania:
STS spracuje podanú správu - 30 dní; ale v prípade objasnení môže žiadať VP o zaslanie dodatočných dokumentov, čím sa lehota predĺži
RO prevádza platbu, predpoklad ďalšieho meškania
VP musí odhadnúť termín prijatia ďalšej platby

## Slide 8: Pokyny pre reporting, verifikáciu nákladov
Meškanie v podaní správy alebo jej nepodanie
Čl. 6.5 grantovej zmluvy
V prípade že Vedúci prijímateľ neuspie podať správu alebo nedokáže poskytnúť dodatočné informácie vyžiadané STS v rámci určeného termínu bez uvedenia písomného vysvetlenia, môže Riadiaci organ jednostranne vypovedať grantovú zmluvu podľa čl. 17.11(a) a (f) a tým môže byť vyzvaný na splatenie neoprávnene použitých finančných prostriedkov v plnej alebo čiastočnej výške v zmysle posledného odstavca čl. 17.16.

## Slide 9: Pokyny pre reporting, verifikáciu nákladov
Praktické informácie pre Vedúcich prijímateľov:
Informujte svojich PP o časovom rámci a termínoch pre reporting
Osvojte si ustanovenia grantovej zmluvy a PIM o reportingu (oprávnenosť nákladov, podporná dokumentácia)
Informujte STS ohľadom rozpočtových modifikácii pred reportingom
Začnite so skenovaním podporných dokumentov do I+
Uistite sa, že váš UA PP použil vzorovú audítorská zmluva schválenú a zverejnenú na stránke programu! https://huskroua-cbc.eu/documents/project-implementation-documents

## Slide 10: .
Ďakujem za pozornosť!